## 様式第1号
（様式第１号）
年 月 日
（設計業務受託者等）
様
東かがわ市長
（公印省略）
「三者会議」 の開催について （依頼）
このことについて、下記のとおり 「三者会議」 を開催します。 ついては、会議の趣旨をご理解いただき、貴社職員の参加をお取り計らいいただきますようお願いします。
記
１ 日時
２ 場所
３ 業務名
４ 工事名等
※ 別添の様式第２号（質疑及び回答書）を、 年 月 日までに発注者に提出のこと。
担当 （お問い合わせ先）
東かがわ市役所
部（局） 課
担当：
TEL：
MAIL：

## 様式第2号
（様式第２号）
質疑及び回答書
工事名
質疑等 |  | 回答 | 決定事項
（ 年 月 日） |  | （ 年 月 日） | （ 年 月 日）
（工事受注者）
質疑１ |  | 回答１ （回答者： ） | 決定事項１
質疑２ |  | 回答２ （回答者： ） | 決定事項２
質疑３ |  | 回答３ （回答者： ） | 決定事項３
質疑４ |  | 回答４ （回答者： ） | 決定事項４
※ 質疑及び回答に係る資料、図面等がある場合は、本書に指示のうえ別添すること。

## 様式第3号
（様式第３号）
年 月 日
三者会議打合せ事項確認書
| 東かがわ市 |  |  | 設計業務受託者等 | 工事受注者
|  | 工事監督員 |  |  | 現場代理人 | 主任（監理）技術者
※「確認印」の欄は、適宜修正（追加・削除）すること。
日時 |  |  | 場所
工事名
発注者 |  | （出席者）
設計業務 受託者等 |  | （出席者）
工事受注者 |  | （出席者）
確認及び決定事項

## 実施フロー
三者会議の実施フロー例 （工事受注者が開催を要請した場合）
［設計業務段階］
発注者 |  | 設計業務受託者等 |  | 工事受注者
特記仕様書への記載確認
| 発注（契約） |  | 受託（契約）
業務
［工事段階］
発注者 |  | 設計業務受託者等 |  | 工事受注者
特記仕様書への記載確認
| 発注（契約） |  |  |  | 受注（契約）
施工計画書の骨子作成
現地調査・設計図書の照査
三者会議の開催を要請
三者会議の開催
【準 備】
質疑書作成（様式第２号）
開催日程、場所等の調整
開催依頼（様式第１号）、質疑回答依頼
回答書作成（様式第２号）
回答書作成及び取りまとめ（様式第２号）
【開 催】
進行
| 事業の目的、関係機関との協議調整状況、現地条件等の工事全般に関する注意事項等の伝達を行う。 |  | 設計業務の成果品により、設計意図及び施工上の留意点等の説明を行う。 |  | 設計図書の照査を踏まえた現場条件又は施工上の課題、設計照査結果、施工方法等の説明を行う。
| 議事録の確認 |  | 議事録の確認 |  | 議事録の作成
【開 催 後】
| 打合せ事項確認書の確認（様式第３号） |  | 打合せ事項確認書の確認（様式第３号） |  | 打合せ事項確認書の作成（様式第３号）
着工
YES
※特記仕様書に、三者会議の対象業務である旨を記載。
NO

## 様式第1号_記載例
（様式第１号）
令和00年00月00日
（設計業務受託者等）
株式会社 ■■■■
代表取締役 ▲▲ ▲▲ 様
東かがわ市長
（公印省略）
「三者会議」 の開催について （依頼）
このことについて、下記のとおり 「三者会議」 を開催します。 ついては、会議の趣旨をご理解いただき、貴社職員の参加をお取り計らいいただきますようお願いします。
記
| １ 日時 | 令和00年00月00日（●曜日） 00：00から
| ２ 場所 | 東かがわ市役所 ●階 第●●会議室
| ３ 業務名 | 令和00年度 ▲▲▲▲設計業務委託 ・ 設計業務受託者（設計者） 株式会社 ■■■■ ・ 履行年月日 令和00年00月00日 ・ 管理技術者 ●● ●●
| ４ 工事名等 | 令和00年度 △△△△工事 ・ 工事受託者（施工者） 株式会社 □□□□ ・ 工期 令和00年00月00日 ～ 令和00年00月00日 ・ 現場代理人 ○○ ○○
※ 別添の様式第２号（質疑及び回答書）を、令和00年00月00日までに発注者に提出のこと。
担当 （お問い合わせ先）
東かがわ市役所
＊＊部（局）＊＊課
担当：＊＊ ＊＊
TEL：
MAIL：
記載例

## 様式第2号_記載例
（様式第２号）
質疑及び回答書
工事名 |  | 令和00年度 △△△△工事
質疑等 |  |  | 回答 | 決定事項
（令和00年00月00日） |  |  | （令和00年00月00日） | （令和００年00月00日）
（工事受注者）
株式会社 □□□□
質疑１ |  |  | 回答１ （回答者： ） | 決定事項１
質疑２ |  |  | 回答２ （回答者： ） | 決定事項２
質疑３ |  |  | 回答３ （回答者： ） | 決定事項３
質疑４ |  |  | 回答４ （回答者： ） | 決定事項４
※ 質疑及び回答に係る資料、図面等がある場合は、本書に指示のうえ別添すること。
記載例

## 様式第3号_記載例
（様式第３号）
令和00年00月00日
三者会議打合せ事項確認書
|  | 東かがわ市 |  |  |  | 設計業務受託者等 |  |  | 工事受注者
|  | 課長 | グループリーダー | 工事監督員 |  | 管理技術者 |  | 照査技術者 | 現場代理人 | 主任（監理）技術者
※「確認印」の欄は、適宜修正（追加・削除）すること。
日時 | 令和00年00月00日 00：00～00：00 |  |  |  | 場所 |  | 東かがわ市役所 ●階 第●●会議室
工事名 | 令和00年度 △△△△工事
発注者 | 東かがわ市＊＊部＊＊課 |  |  | （出席者） |  | ＊＊ ＊＊
設計業務 受託者等 | 株式会社 ■■■■ |  |  | （出席者） |  | 管理技術者 ●● ●●
工事受注者 | 株式会社 □□□□ |  |  | （出席者） |  | 現場代理人 ○○ ○○
確認及び決定事項
質疑１：「 」について
決定事項：詳細は別紙（様式第２号）のとおりとする。
記載例