設計及び測量・調査業務等積算単価の運用に係る特例措置について

設計及び測量・調査業務等積算単価の運用に係る東かがわ市土木設計業務等委託契約約款（以下「土木約款」という。）第５８条の規定の運用（以下「特例措置」という。）及び、東かがわ市建築設計業務等委託契約約款（以下「建築約款」という。）第５６条の規定の運用（以下「特例措置」という。）については、下記によることとしたので通知します。

記

１．特例措置の対象となる建設コンサルタント業務等

特例措置の対象となる建設コンサルタント業務等（以下「対象業務」という。）は、令和３年３月１日以降に契約を締結する建設コンサルタント業務等のうち、令和２年３月改定の設計及び測量・調査業務等積算単価（以下「旧労務単価」という。）を適用して予定価格を算出しているものとする。

２．特例措置の請求

対象業務の受注者（以下「受注者」という。）は、特例措置により、旧労務単価に基づく契約を令和３年３月改定の設計及び測量・調査業務等積算単価（以下「新労務単価」という。）に基づく契約に変更するための業務委託料の変更の協議（以下「変更協議」という。）を請求することができる。

なお、発注者は受注者に対し、対象業務である旨の通知を「様式１」により行うものとする。

また、今後落札決定を行う対象業務については、発注者は落札者に対し、本特例措置の適用が可能であることを説明した上で契約を行うこと。

３．特例措置の請求期限

受注者は、変更協議を請求するときは、「様式１」の通知日の翌日から起算して１４日以内に行わなければならない。

４．特例措置による業務委託料の変更方法等

業務委託料の変更方法等については、土木約款第２５条及び、建築約款第２５条の規定を準用する。

ただし、変更後の業務委託料については、次の式により算出する。

変更後の業務委託料＝Ｐ新×ｋ×（１００＋消費税及び地方消費税率）／１００

この式において、Ｐ新及びｋは、それぞれ以下を表す。

Ｐ新：新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された業務価格

ｋ　：当初契約の請負比率（当初の請負業務価格÷当初の設計業務価格）

※　：Ｐ新×ｋの値は、千円未満を切り捨てとする。

５．変更協議等の手順

（１）特例措置対象業務の通知（発注者 ⇒ 受注者）

発注者は、変更契約が可能な業務について、「様式１」により受注者に通知する。

（２）業務委託料の変更協議の請求（受注者 ⇒ 発注者）

受注者は、業務委託料の変更を希望する場合、「様式１」の通知日の翌日から起算して１４日以内に、「様式２」により発注者に請求する。

なお、受注者は、協議開始日までに「様式７」を送付することにより、本請求を取り下げることができる。

（３）協議開始日の通知（発注者 ⇒ 受注者）

発注者は、「様式２」を受領した日から７日以内に「様式３」により通知を行う。通知に記載する協議開始日の設定については、現契約の最終工期に併せた変更契約が可能となるよう留意すること。（繰越予定の業務にあっても、年度内工期内に下記（５）まで完了しておく必要がある。）

（４）特例措置の変更額協議開始の通知（発注者 ⇒ 受注者）

発注者は受注者に対し、特例措置に基づく変更額の協議開始を「様式４」により通知する。通知する日は、原則として、上記（３）で通知した協議開始日とする。

（５）特例措置変更額の確定（受注者の承諾：協議開始から１４日以内）

変更額に同意する場合は、受注者は発注者に対し、協議開始から１４日以内に「様式５」を送付する。

協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合は、発注者は受注者に対し「様式６」若しくは「様式７」による決定通知を送付する。

（６）変更契約締結（受注者 ⇔ 発注者）

特例措置に係る変更契約については、精算変更時点で行うことができるものとする。

また、最終変更前に特例措置に関する変更契約を実施している場合は、最終変更時に額の精算を行うこと。

６．その他

本通知に定めがない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

附則

１．この通知は、令和３年３月１日から施行する。