## 提出資料一覧・R2.4改正
竣工検査提出図書一覧表 |  |  |  |  | 当初請負契約金額による提出図書一覧
工事名：「 」 |  |  | ［令和３年４月改正］ |  |  |  | ※）金額区分は当初請負金額で判断（○）提出必須 （△）任意提出 （×）提出不要とする。
番 号 | 名 称 | 特 記 事 項 | 内 容 等 | 確認 | 番 号 | 名 称 | 300万円未満 | 300万円以上 500万円未満 | 500万円以上 | 低入札調査基準価格設定工事 | 摘 要
1 | 施工計画書 | 当初請負金額500万円以上は必須 （500万円未満は監督員指示による） 修正追記等の都度、変更部分を提出 | 施工計画書の手引き（平成30年6月）東かがわ市に準ずる。 総合評価方式「標準型」の場合、総合工事様式第4-1号を施工計画書に差し込むこと。 |  | 1 | 施工計画書 | × | × | ○ | ○
2 | 工事実工程表 |  | 当初（変更）工程表に実工程を赤書き記入。 フォローアップが確認できなければ、評価の対象としない。 |  | 2 | 工事実工程表 | × | × | △ | △
3 | 下請（変更）通知書 | （監督員の指示により内訳書提出） 変更の都度、事前に提出 ※提出は２部とする。ただし、１部（受注者控）は通知書のみで良い | 注文書・注文請書による請負契約の写しを添付して提出。 交通整理員、調査業務及び産廃処理委託は下請と扱わない。 |  | 3 | 下請（変更）通知書 | ○ | ○ | ○ | ○
4 | 施工体系図 |  | 二次下請以降を含むすべてを記載し、下請通知書と整合させること。 「工事関係者用」「公衆用」の原則２箇所について、他の現場掲示物とあわせ記録写真（遠景・近景）も提出 |  | 4 | 施工体系図 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下請が無い場合は 提出不要
5 | 施工体制台帳 | 書類は竣工時に提出 ただし、現場には最新版を常備 | 写しを提出 |  | 5 | 施工体制台帳 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下請が無い場合は 提出不要
6 | 工事打合簿 | （回数が多い場合は一覧表を作成） | １．原則として市ホームページ掲載様式とする。 ２．現場着工前に段階確認の種別（細別）と確認時期を工事打合簿にて決定しておくこと。段階確認内容は仕様書等を参照とする。 |  | 6 | 工事打合簿 | ○ | ○ | ○ | ○
7 | 材料承認申請 | 材料発注前の事前承認 県外産品の使用制限等は無し （品数が多い場合は一覧表を作成） | 品質証明書・配合報告書・カタログ等について、使用規格をマーキングのうえ、工事打合簿を用いて提出。 |  | 7 | 材料承認申請 | ○ | ○ | ○ | ○
8 | 段階確認書 | 監督員の立会日ごとに作成 （回数が多い場合は一覧表を作成） | 原則として市ホームページ掲載様式とする。 |  | 8 | 段階確認書 | × | ○ | ○ | ○
9 | 工事日報 | 着工日から竣工日までの全工期分作成（休工日・工場製作期間も必要） | 原則として市ホームページ掲載様式とする。 建築工事・設備工事は出面集計の日報でも支障ないが、工事監督員の押印欄を確保すること。 |  | 9 | 工事日報 | × | ○ | ○ | ○
10 | 工事履行報告書 | 入札結果にかかわらず、低入札調査基準価格を設定した工事は必須 （入札公告等で確認すること） | 原則として市ホームページ掲載様式とする。 工種ごと進捗率及び全体率を毎月末に工事打合簿に添付し提出、工事監督員が押印し、返還したものをコピーで提出 |  | 10 | 工事履行報告書 | × | × | × | ○
11 | 出来形管理資料 | 実測値併記の平面図等も添付 （A３版程度の縮小コピーが望ましい） | 最新の土木工事共通仕様書（香川県） 農業土木工事共通仕様書（香川県）等に規定する施工管理基準等に基づき、成果図表を提出 （指定なき場合は、県基準に準ずる）。 |  | 11 | 出来形管理資料 | ○ | ○ | ○ | ○
12 | 品質試験検査資料 |  | 最新の土木工事共通仕様書（香川県） 農業土木工事共通仕様書（香川県）等に規定する施工管理基準等に基づき、成果図表を提出 （指定なき場合は、県基準に準ずる）。 |  | 12 | 品質試験検査資料 | ○ | ○ | ○ | ○
13 | 品質管理資料 |  | 品質管理内容に応じて、工程能力図や品質管理図表等を提出 （指定なき場合は、県に準ずる）。 |  | 13 | 品質管理資料 | ○ | ○ | ○ | ○
14 | 工事写真 |  | １．最新の写真管理基準（案）（香川県）等に準拠 （監督員の指示があれば、データもあわせて提出） ２．工事で使用した全ての持ち込み車両系建設機械などの排ガス対策ステッカー貼付状況を提出。 |  | 14 | 工事写真 | ○ | ○ | ○ | ○
15 | 交通整理員実績集計表 |  | 交通誘導実績を集計表に整理して提出。 （拘束時間・誘導時間の内訳も記載する） |  | 15 | 交通整理員実績集計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | 交通整理員が無い場合は提出不要
16 | 交通整理員資格確認資料 | 資格指定がある場合のみ、資格及び配置確認できる資料を提出 | 警備検定取得者、指導教育責任者、指定講習受講者、県協会講習修了者、その他教育を受けたものであることの資料。 |  | 16 | 交通整理員資格確認資料 | ×※1） | ○ | ○ | ○ | 公安委員会指定路線の無い場合は提出不要
17 | 産業廃棄物処理委託契約書（写） |  | 少額であっても提出が必要。 記載内容が確認できれば縮小コピーとしてよい。 |  | 17 | 産業廃棄物処理委託契約書（写） | ○ | ○ | ○ | ○ | 産業廃棄物が無い場合は提出不要
18 | 産業廃棄物処理実績集計表 | 原則として実績集計表による マニフェストの１組を１行として作成 | マニフェスト原本は別綴りとし、検査時に提示。 マニフェスト原本のコピーの提出は不要。 |  | 18 | 産業廃棄物処理実績集計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | 産業廃棄物が無い場合は提出不要
19 | 工事カルテ登録受領書（写） | 請負金額 500万円以上は必須 （変更して500万円以上の場合も必須） | 受注・変更については工事監督員から発議し、登録後、受注者が資料提出する。受注及び変更登録は契約後10営業日以内に、竣工登録は成果図書、竣工通知書の提出後に行うこと。 |  | 19 | 工事カルテ登録受領書（写） | × | × | ○ | ○ | 変更契約で500万円以上となった場合も必須
20 | 建設副産物実態調査票 | 詳細運用については別添「建設副産物実態調査票の運用について」参照 | 建設資材搬入、建設副産物搬出の有無に係わらず、最終請負金額100万円以上の全ての工事で提出。 再生資源利用実施書等 再生資源利用促進実施書等 実施書のみを竣工時に提出 |  | 20 | 建設副産物実態調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当初請負金額にかかわらず、最終請負金額が100万円未満の場合は提出不要
21 | 建設業退職金共済掛金収納書 | 着工後１ヵ月以内に提出、他工事の残証紙流用可（名称や内訳は記載不要）。 | 元請、下請 全ての業者を対象 自社の退職金制度を含む他制度の場合は、確認できる資料（証明書や規則表紙等の写）、辞退文書等、未加入者には加入斡旋した資料を提出 |  | 21 | 建設業退職金共済掛金収納書 | ○ | ○ | ○ | ○
22 | 建設業退職金共済証紙受払簿 | 原則として建退共香川県支部様式 第１号・第２号による。 | 元請・再下請への払出しは第１号、証紙貼付は第２号を提出。 建退共様式の場合は手帳等の写は不要（下請も同じ）。 |  | 22 | 建設業退職金共済証書受払簿 | × | ○ | ○ | ○
23 | 安全対策書類等 １ | 新規入場者教育資料は個人情報の取扱いに留意し、入場教育日・所属・氏名のリスト（任意様式）のみを提出 １～３について記録写真を提出 （２については代表写真１枚） | １．安全教育（４時間／月以上実施、記録簿を提出） ２．新規入場者教育（現場ごとに実施、関係資料（写）を提出） ３．安全協議会記録簿（下請との混在作業がある場合に月に １回以上実施、記録簿を提出） ４．持ち込み車両系建設機械などの点検記録 １）特定自主点検対象機械について 特定自主点検済標章（ステッカー）貼付状況写真若しくは 定期自主検査・特定自主検査記録表のコピーの提出 ２）特定自主点検対象外機械について 提出不要 |  | 23 | 安全対策書類等 １ | × | △ | ○ | ○
24 | 安全対策書類等 ２ | 安全対策書類等のうち、任意提出のものをまとめて提出 全項目について記録写真を提出 （各項目、代表写真１枚） | １．安全講習 ２．TBM（ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞ） ３．KYK（危険予知活動） |  | 24 | 安全対策書類等 ２ | × | △ | △ | △
25 | 対外関係資料 |  | 道路使用許可書等の写しは必須（継続は表紙の写のみ） 関係者への周知回覧資料等についても該当があれば提出 |  | 25 | 対外関係資料 | ×※1） | ○ | ○ | ○ | 道路使用許可等の対外関係資料の無い場合は 提出不要
26 | その他関係資料 | 工事成績評定のため任意で提出 | 原則として市ホームページ掲載様式を用い、高度技術や創意工夫、社会性項目について該当があれば提出 |  | 26 | その他関係資料 | × | △ | △ | △
※ 竣工検査時提出図書は、原則工事監督員の控え資料とする。 |  |  |  |  | ※1） 交通整理員の資格、道路使用許可等の書類を受注者保管とし提出不要とする.。ただし、監督員の指示があった場合は提出すること。
※ 工事関係例規・様式等については東かがわ市ホームページ、 共通仕様書等については香川県ホームページを参照のこと。 |  |  |  |  | ※ 本表は基本的事項、成果品の要否及びとりまとめ順を参考として示したものであり、資料の重複添付がないよう一覧表等を工夫し、減量化に努めること。
※ 発注者と受注者間の交換書類は、原則として「工事打合簿」を使用する。ただし、工事監督員の立会が伴う場合は「段階確認書」を使用する。 |  |  |  |  | ※ 提出を求める資料のうち法令等により作成が義務付けられたものが不足する場合は、検査不合格とする。
※ 追加資料や補足資料等の任意提出を妨げるものではないが、不要とした資料については提出しないことが望ましい。（工事成績評定の対象としない。）