## 確認シート（４週８休）
別紙 週休2日確認シート |  |  | 週休２日確認シート | [7 empty] | 年 月 日 提出
受 注 者
|  | 工 事 名 ： | [7 empty] | 住所
|  | 発 注 形 式 ： | [5 empty] | 現 場 代 理 人： |  | 商号又は名称
|  | 工 期 ： |  | ～ |  |  |  | 主 任 技 術 者： |  | 代表者氏名
(主任・監理）
番号 | 項目 | [10 empty] | 備考
工 期 内 容
工事着手前に 提出した休工日 | [12 empty] | 0
休工（実績） | [12 empty] | 0
達成状況（月単位）
番号 | 項目 | [10 empty] | 備考
工 期 内 容
工事着手前に 提出した休工日 | [12 empty] | 0
休工（実績） | [12 empty] | 0
達成状況（月単位）
番号 | 項目 | [10 empty] | 備考
工 期 内 容
工事着手前に 提出した休工日 | [12 empty] | 0
休工（実績） | [12 empty] | 0
達成状況（月単位）
|  |  | 週休２日確認シート | [10 empty] | 別紙 週休2日確認シート
| 0 | 工期：自 | 0 |  | ～ | 至 | 0
番号 | 項目 | [10 empty] | 備考
工 期 内 容
工事着手前に 提出した休工日 | [12 empty] | 0
休工（実績） | [12 empty] | 0
達成状況（月単位）
番号 | 項目 | [10 empty] | 備考
工 期 内 容
工事着手前に 提出した休工日 | [12 empty] | 0
休工（実績） | [12 empty] | 0
達成状況（月単位）
番号 | 項目 | [10 empty] | 備考
工 期 内 容
工事着手前に 提出した休工日 | [12 empty] | 0
休工（実績） | [12 empty] | 0
達成状況（月単位）
0

## 運用（例）
別紙 週休2日確認シート | [22 empty] | 週休２日確認シート | [37 empty] | 年 月 日 提出
受 注 者
[20 empty] | 工 事 名 ： | [35 empty] | 住所
[20 empty] | 発 注 形 式 ： |  |  |  |  | 発注者指定型 | [15 empty] | 現 場 代 理 人： | [14 empty] | 商号又は名称
[20 empty] | 工 期 ： | [9 empty] | ～ | [10 empty] | 主 任 技 術 者： | [14 empty] | 代表者氏名
(主任・監理）
番号 | 項目 | 8 | [30 empty] | 9 | [30 empty] | 備考
 | time axis 2024-08-01 to 2024-09-30
 | time axis 2024-08-01 to 2024-09-30
工 期 内 容 |  | 2024-08-05: 契約日; 2024-08-12: 祝日; 2024-08-15: 現場着手日; 2024-09-16: 祝日; 2024-09-23: 祝日
工事着手前に 提出した休工日 | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31 to 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
降雨による振替 | bar: 2024-08-29; 2024-08-31
○○による休暇 | bar: 2024-09-18; 2024-09-21
休工（実績） | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-29; 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-18; 2024-09-22 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
達成状況（月単位） |  | 2024-08-01: 5 / 5 = 1.0; 2024-08-17: 4週8休相当以上達成; 2024-09-01: 11 / 30 = 36.67％; 2024-09-17: 4週8休相当以上達成
番号 | 項目 | 2024-08-01: 10; 2024-09-01: 11 |  | 備考
 | time axis 2024-10-01 to 2024-11-30
 | time axis 2024-10-01 to 2024-11-30
工 期 内 容 | bar: 2024-10-08; 2024-11-04; 2024-11-23
工事着手前に 提出した休工日 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-13; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
休工（実績） | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-13; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
達成状況（月単位） |  | 2024-10-01: 8 / 31 = 25.81％; 2024-10-17: 未達成; 2024-11-01: 10 / 30 = 33.33％; 2024-11-17: 4週8休相当以上達成
番号 | 項目 | 2024-10-01: 12; 2024-11-01: 1 |  | 備考
 | time axis 2024-12-01 to 2025-01-31
 | time axis 2024-12-01 to 2025-01-31
工 期 内 容 |  | 2025-01-01: 祝日; 2025-01-07: 祝日; 2025-01-17: 竣工日; 2025-01-31: 工期末
工事着手前に 提出した休工日 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2025-01-05; 2025-01-07; 2025-01-11 to 2025-01-12
○○による振替 | bar: 2024-12-22; 2024-12-25
休工（実績） | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21; 2024-12-25; 2024-12-28 to 2025-01-05; 2025-01-07; 2025-01-11 to 2025-01-12
達成状況（月単位） |  | 2024-12-01: 11 / 31 = 35.48％; 2024-12-17: 4週8休相当以上達成; 2025-01-01: 8 / 4 = 2.0; 2025-01-17: 4週8休相当以上達成
工事打合簿の提出日と同時としてください。
① 青色の行：現場着手前の休工予定日の欄。休工予定日に「●」を記入してください。
② 緑色の行：振替の休工をした際に記入する欄。振替後の実際の休工日に「●」、当
初休工予定日としていたところに「◇」を記入してください。
③ 赤色の行：最終の休工実績の欄。休工実績に間違いが無いか再度確認したうえで、
実際の休工日のろころに「●」を記入してください。
※ 現場閉所率について
・現場着手日～当月の月末までの期間については、その中に含まれる土日の日数分、
休工できていれば4週8休相当を達成したものとして計算します。（工事完了日も
同様の考え方です。
例）8月15日が現場着手日の場合は 15日～31日の期間の土日数は5日間となるので
8月15日～30日で5日間を休工日とすれば達成となります。
・通常の月で土日をすべて休工日としても現場閉所率（28.5％）が4週8休相当未満
となる場合も上記と同様の考え方で達成状況を確認してください。
①
③
②
土日をすべて休工日としても現場閉所率（28.5％）が4週8休相当未満となる場合の例
祝日を休工日とすれば 9 / 31 = 29.03 %となり4週8休相当を達成できるが、
土日をすべて休工としても未達成となるので土日の日数分 8日間を休工日として
いれば4週8休相当を達成しているものとします。
8 / 8 = 1.0 4週8休相当以上達成