## 工事延長願 (正)
（第21条関係） | [8 empty] | （正）
[7 empty] | 部長 | 課長 | 監督員
工 期 延 長 願
工事名
施工場所
契約年月日 |  | 年 月 日
工期 |  | 自： 年 月 日
至： 年 月 日
延長日数 |  |  | 日間
延長後の完成期 |  | 年 月 日
延長理由
（例１）受注契約後、既に移設されていなけらばならない工事に支障になる電柱について、発注者が事前に四国電力やＮＴＴ等の管理者と協議し移設を申し込んであるものの、関係各所の都合で実行されていないものが残っていたため○×日、工期延長を請求するものである。 （例２）現道下や拡幅部分の土質が予想外に悪く、その対応に不測の時間がかかったため○×日、工期延長を請求するものである。
東かがわ市工事請負契約約款第21条の規定に基づき、上記理由により工期延長を請求いたします。
年 月 日
|  |  |  | 住 所 | 香川県東かがわ市○○番地
|  |  |  | 商号又は名称 | 株式会社 ○○○
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 | ○○ ○○
東かがわ市長 上 村 一 郎 殿
上記について、 |  | 承認 | する。
しない。
年 月 日
東かがわ市長 上 村 一 郎
受注者 | 香川県東かがわ市○○番地
株式会社 ○○○
| 代表取締役 | ○○ ○○ |  | 殿
（注）1 | 添付書類 | 変更工程表
2 | 工期延長請求記載欄は詳細に記載すること。
3 | 本書は正副２部提出すること。
4 | 発注者は、本書より求められた承認の可否を決定した後、その決定した本書の副本を受注者に交付するものとする。

## 工事延長願 (副)
（第21条関係） | [6 empty] | （副）
工 期 延 長 願
工事名 |  | 0
施工場所 |  | 0
契約年月日 |  | 年 月 日
工期 |  | 自： 年 月 日
至： 年 月 日
延長日数 |  | 0 | 日間
延長後の完成期 |  | 年 月 日
延長理由
（例１）受注契約後、既に移設されていなけらばならない工事に支障になる電柱について、発注者が事前に四国電力やＮＴＴ等の管理者と協議し移設を申し込んであるものの、関係各所の都合で実行されていないものが残っていたため○×日、工期延長を請求するものである。 （例２）現道下や拡幅部分の土質が予想外に悪く、その対応に不測の時間がかかったため○×日、工期延長を請求するものである。
東かがわ市工事請負契約約款第21条の規定に基づき、上記理由により工期延長を請求いたします。
年 月 日
|  |  |  | 住 所 | 香川県東かがわ市○○番地
|  |  |  | 商号又は名称 | 株式会社 ○○○
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 | ○○ ○○
東かがわ市長 上 村 一 郎 殿
上記について、 |  | 承認 | する。
しない。
年 月 日
東かがわ市長 上 村 一 郎
受注者 | 香川県東かがわ市○○番地
株式会社 ○○○
| 代表取締役 | ○○ ○○ |  | 殿
（注）1 | 添付書類 | 変更工程表
2 | 工期延長請求記載欄は詳細に記載すること。
3 | 本書は正副２部提出すること。
4 | 発注者は、本書より求められた承認の可否を決定した後、その決定した本書の副本を受注者に交付するものとする。

## seet
工 事 延 期 願
工事名
発注者
契約年月日 |  | 年 月 日
工期 |  | 自： 年 月 日
至： 年 月 日
上記工事を 年 月 日まで（ 日間）下記の理由により延期させていただきたくお願いいたします。
延期理由
年 月 日
住 所
|  |  | 氏 名 | 印
東かがわ市長 上 村 一 郎 殿
上記について、妥当と思われるので承認する。
年 月 日
東かがわ市長 上 村 一 郎
代表者
殿