## 工事履行報告書
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
日 付 |  | 年 月 日 （ 月分）
種別 |  | 予定工程 ％ |  | 実施工程 ％ |  |  | 備考
( ）は工程変更後
（記載欄）
（注）施工計画書の工程表併用可
|  |  | 部長 | 課長 | グループ リーダー | 監督員 |  | 現場 代理人 | 主任（監理） 技術者

## 工程表
年 月 日現在
工 事 工 程 表
|  | 工 事 番 号 | [22 empty] | 受注者 |  | 住 所
|  | 工 事 名 | [24 empty] | 商号又は名称
|  | 工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [23 empty] | 代表者氏名 | [7 empty] | 印
|  | 種別 |  | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  | (細別） | [5 empty] | 作業量 | （％） | 5 10152025 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
工 程 計 画 実 績 表
計
特記事項 | [6 empty] | 工事総合工程表
％
予 定
監督員
[8 empty] | 実 績 | [25 empty] | 確認印
工種
数 量
備 考
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100

## 記入例
令和 元 年 ８ 月 ３０ 日現在
工 事 工 程 表
|  | 工 事 番 号 | [32 empty] | 請負者 |  |  | 住 所 |  |  |  | 香川県東かがわ市○○
|  | 工 事 名 | 市道○○線 道路改良工事 | [34 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○○建設株式会社
|  | 工 期 | 自 令和 元 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ２ 年 ３ 月 １６ 日 | [34 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役社長 ○○ ○○ | [5 empty] | 印
|  | 種別 |  | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 3 | 月 |  | 月
|  | (細別） | [5 empty] | 作業量 | （％） | 5 10152025 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
工 程 計 画 実 績 表 | 準備工 |  | 1 | 式 | 2000 | 5/20 | 6/30 |  | 2
|  |  | 1 |  | 2000 | 5/20 | 6/10 | － | 2
| 仮設工 |  | 1 | 式 | 10500 | 7/1 |  |  | 10.5
|  |  | 1 |  | 13500 | 6/10 | 12/5 | － | 13.5
| 橋台工 | 作業土工 | 1500 | m3 | 800 | 8/10 | 8/25 | m3 | 0.8
|  |  | 1500 |  | 800 | 7/25 | 8/10 | 0.03 | 0.8
|  | 場所打杭工 | 4 | 本 | 4000 | 8/25 |  | 本 | 4
|  |  | 12 |  | 12000 | 8/10 | 8/25 | 0.8 | 12
|  | 橋台躯体工 |  | 基 |  |  |  | 基
|  |  | 2 |  | 30000 | 8/25 | 11/30 | 0.01 | 30
| 護岸 基礎工 |  | 150 | ｍ | 3000 | 8/10 | 8/25 | m | 3
|  |  | 300 |  | 6000 | 7/25 | 12/30 | 8.6 | 6
| 法覆 護岸工 | 多自然型 護岸工 | 170 | m2 | 2200 | 8/25 |  | m2 | 2.2
|  |  | 2400 |  | 30000 | 8/10 | 2/10 | 27 | 30
|  | 植生工 |  | m2 |  |  |  | m2
|  |  | 4500 |  | 4500 | 2/10 | 3/5 | 180 | 4.5
| 後片付け |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 1200 | 3/5 | 3/15 | － | 1.2
| 計 |  |  |  | 22500 |  |  |  | 22.5
[5 empty] | 100000 |  |  |  | 100
特記事項 | [6 empty] | 工事総合工程表
計画（黒実線）
実績（赤実線）
％
[8 empty] | 予 定 |  | 1% |  |  | 8.5% |  |  | 13.8% |  |  | 33% |  |  | 45.8% |  |  |  | 56.3% |  |  | 66.6% |  |  | 73.6% |  |  |  | 85.6% |  |  | 96.5% |  |  | 100%
監督員
[8 empty] | 実 績 |  | 0.7% |  |  | 2% |  |  | 10% |  |  | 22.5% | [27 empty] | 確認印
工種
数 量
備 考
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100